## факт 2017
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта за 2017 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
1 | мероприятие. | 1 | Замена опор № 1-12 с заменой провода | ВЛ-6кВ Ф 6-7 Советско-Соснинского н.м.р. | выполнено 100%
2 | мероприятие. | 1 | Демонтаж опоры № 50, перезабивка свайных оснований, установка сдемонтированной опоры на свайное основание со строительством обводного участка. | ВЛ-110 кВ С-92Ч, ЦЛ-3 Ю-Черемшанского н.м.р. | не выполнено. Взамен выполнен кап.ремонт опоры №24 ВЛ-110 кВ С-95м/С-96м Малореченского нмр
3 | мероприятие. | 1 | Ремонт силового трансформатора ТДТН-16000/110 ХЛI зав. № 160270 | ПС-110/35/6 кВ "Григорьевская" Северное н.м.р. | выполнено 100%
4 | мероприятие. | 1 | Замена 10 опор без замены провода | ВЛ-6кВ Ф Кр-21 Крапивинское н.м.р. | не выполнено. Взамен выполнен кап.ремонт опоры №23 ВЛ-110 кВ С-95м/С-96м Малореченского нмр
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей