## Отчет за 2015
ОТЧЕТ
по электротехническим объектам, после проведения капитального ремонта за 2016 г.
№п/п | Ед-цы измер. | Кол-во | Краткое описание необходимого ремонта | Месторождение | Мероприятия по выполнению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Капитальный ремонт ВЛ
ЦЭС-1
1 | мероприятие. | 1 | Замена центрифугованной опоры ПБ-110 № 27 на стальную П-35 с заменой свайного основания | ВЛ-35кВ Ц-13, Ц-14 Советско-Соснинское н.м.р. | Выполнено 100 %
2 | мероприятие. | 1 | Замена 12 железобетонных опор с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.2-7 Игольское н.м.р. | Выполнено 100 %
3 | мероприятие. | 1 | Замена 11 опор ЛБТ с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.3-17 Игольское н.м.р. | Выполнено 100 %
4 | мероприятие. | 1 | Замена 9 опор с заменой провода на новый. | ВЛ 6 кВ Ф.1-18 Оленье нмр | Выполнено 100 %
5 | мероприятие. | 1 | Замена 2 опор без замены провода | ВЛ 6 кВ Ф.Б5-1 Северо-Вахского нмр | Выполнено 100 %
6 | мероприятие. | 1 | Замена 3 опор без замены провода | ВЛ 6 кВ Ф.2-14 Вахского нмр | Выполнено 100 %
7 | мероприятие. | 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций БСК-110, ОРУ-110 | ПС 110/35/6 кВ "Игольская" Игольского н.м.р. | Выполнено 100 %
8 | мероприятие. | 1 | Восстановление лакокрасочного покрытия металлоконструкций БСК-110 | ПС 110/35/6 кВ "Двуреченская" Двуреченского н.м.р. | Выполнено 100 %
* - в результате проведенных работ в рамках программы капитального ремонта увеличилась надежность электроснабжения потребителей, указанные мероприятия не влияют на пропускную способность сетей